Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č. 19/2010

Termín schůzky 	:    	01.05.2010     19.15 – 20.45 hod.

Místo konání 		:   	Letonice, Nová 449

Účastníci 		:

Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová,

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík

Členové sdružení	:	Ladislav Pospíšil – revizor sdružení

Zapisovatel 		:	Ing.Jiří Pospíšil

Ověřovatel zápisu	:	Daniela Pospíšilová

Program :

1. monitoring stavu projektů

2. zprávy vedoucích klubů o činnosti a plánech na 2010

3. průběh a zajištění financování sdružení a jednotlivých aktivit

4. rozdělení úkolů na nejbližší období

5. seznámení a zapojení jednotlivých členů do realizace projektů a aktivit sdružení

6. návrhy na aktualizaci a doplňování www.stránek

7. projednání a schválení ceníků poskytovaných služeb

8. ostatní a diskuse

1.bod jednání : monitoring stavu projektů

Po dvojím doplňování na SZIF bylo včera manažerkou MAS potvrzeno úspěšné předání žádosti na projekt A co děti?... Cca do 5 měsíců by mělo být o.s. vyzváno k podpisu dohody s tím, že projekt ještě může být Prahou nepodpořen, i když velmi nepravděpodobně.

II.etapa hipostezky je nasmlouvána s dodavatelem a termín realizace je konec května až začátek června. Jsou připraveny texty informačních tabulí a jsou nyní u partnerů na korektuře. Po odevzdání budou předány do výroby. K dnešnímu datu o.s. obdrželo od obou partnerů dohodnuté částky na předfinancování realizace projektu.

Čeká se na vyhodnocení žádosti z MŠMT – projektu Koňská stopa. Projekt je realizován dle plánovaných aktivit od začátku roku v souladu s harmonogramem.

Žádost na Nadaci Via – z fondů ČSOB  a Poštovní spořitelny je ve fázi hodnocení. Dle výsledku bude možné zapojit mládež do brigádnické činnosti po čas prázdnin.

Žádost o zapojení do Norského partnerství nebyl podpořen. Jsme hodně mladé sdružení bez potřebné historie. Příště.

Zvažuje se podání žádosti na Nadaci Via.

Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí

2. bod jednání : zprávy vedoucích klubů o činnosti a plánech na 2010

Klub volnočasových aktivit – navázán kontakt s možnými budoucími partnery na Pohořelicku a Mikulovsku. Po maturitách se jednání zreální. Proběhlo zprovoznění lanovky, probíhá průběžná dostavba mobiliáře u věže (ohniště, lavičky) a úklid před zahájením sezóny. Bude provedena revize úchytů na stěně a doplnění úchytů na trenažéru. Daniela s Adamem zajišťují pravidelné dětské lezení každé pondělí od 16.30 hod.

Jezdecký klub – pokračuje výcvik jízdy na koních v souladu s projektem Koňská stopa, probíhá příprava Dne koní 2010, stejně jako příprava lonžérů na lonžérský kurz 2010, 23.5.2010 bude absolvovat I. Hofmanová kurz na získání  jezdecké westernové  licence a 16.6.2010 instruktorský kurz Equi point. Do stáje přišly Kendy a Šárka. Bude třeba doobjednat výstroj pro provádění výcviku.

Klub maminek MÁaJÁ – probíhá pravidelné středeční setkávání v klubu, stejně jako výuka angličtiny, vedoucí dále zajišťují výtvarný kroužek pro děti v dílnách ZŠ, organizují pracovní dílničky a zorganizovali zájezdy rodin do hracího centra Bongo. Podílí se na výcviku lezení dětí na stěně a připravují propagační materiály sdružení.

Usnesení k bodu 2:  VR bere zprávy o činnosti klubů na vědomí a ukládá vedoucím zveřejnit výsledky práce na www.stránky sdružení

3. bod jednání : průběh a zajištění financování sdružení a jednotlivých aktivit

Předseda informoval o podání žádosti na podporu činnosti sdružení na Obec Letonice, která byla podpořena ve výši 15 tis.Kč. Finanční manažerka informovala o stavech na účtě a na pokladně. Tyto byly fyzicky zkontrolovány členy VR a revizorem sdružení. Dále byla předsedou podána zpráva o zajištění financování a průběhu čerpání na jednotlivé projekty – Koňská stopa, 1.KR a A co děti? V zastupitelstvu obce je zatím schválena „dobrá vůle“ podpořit projekt výstavby klubovny půjčkou ve výši 700 tis.Kč na předfinancování projektu s tím, že nejdříve musí být zastupitelstvu předložena dohoda se SZIF. Zajistí předseda po obdržení ze SZIF.

Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí

4. bod jednání : rozdělení úkolů na nejbližší období

Přehled plnění

Nové úkoly

Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje

5. bod jednání : seznámení a zapojení jednotlivých členů do realizace projektů a aktivit sdružení Bylo schváleno svolat na PROCYON do konce května všechny členy sdružení na informativní schůzku ohledně plánu činností na rok 2010 a možnosti jejich zapojení do realizace.

Usnesení k bodu 5:  VR schvaluje svolání schůzky. Svoláním pověřena Daniela Pospíšilová.

6. bod jednání : návrhy na aktualizaci a doplňování www.stránek

Usnesení k bodu 6:  VR ukládá do konce května Jirkovi a Daniele doplnit obsah kolonky Akce, Ivaně zjistit možnost nastavení sledovanosti a Markovi připravit návrh  newsletteru.

7.bod jednání : projednání a schválení ceníků poskytovaných služeb

Vedoucí klubů předložili k projednání a schválení ceníky služeb. Tyto byly po projednání a doplnění schváleny. Budou vyvěšeny na www.stránkách sdružení a v areálu k nahlédnutí.

Usnesení k bodu 7:  VR schvaluje ceníky služeb jednotlivých klubů.

8.bod jednání : ostatní a diskuse

Informace o úklidu okolo křížku na Němčanské, o projednání umístění a výsadby „Stromu naděje“ u křížku na Bučovské se starostou obce.

Jan Pospíšil poskytl do užívání sdružení závěsný komplet 3 těžkých bran za traktor. Tři lehké brány pro provoz poskytl Matěj Pospíšil, který je objevil a zachránil pro sdružení ze železného šrotu. Ivana Hofmanová darovala použité trámy a dlažbu, která byla zadlážděna v koňské stanici. Minulý týden byl zprovozněn traktor a pobránovány plochy cest, kolbiště, výběhů a udusané části pastvin.

Minulý týden absolvoval kůň startující za JK PROCYON (Prim) první parkurový závod. Se zvětšeným zájmem probíhají jezdecké tréninky.

Diskutován návrh Marka ohledně půjčování vybavení v majetku o.s. Řešena otázka pojištění činnosti.

Přijat návrh na zapojení sdružení do turistické hry – geocachingu.

Přijat návrh na zapojení se do systému slev v rámci Rodinných pasů.

Usnesení k bodu 8:  VR schvaluje zapojení sdružení do turistické hry – geocachingu i do systému Rodinných pasů. Zajistí Ivana Hofmanová.

Zapsal :  	Ing. Jiří Pospíšil v.r.	                      	Ověřil : 	Daniela Pospíšilová v.r.